## Dashboard
HERO — DASHBOARD PROYEK
Seluruh angka dihitung otomatis dari sheet Tracker dan Milestone. Jangan diketik manual. | [6 empty] | Diperbarui: | 2026-09-14
Fase | Milestone | Periode | Task | To Do | In Progress | In Review | Done | Blocked | % Selesai | Progres | SP Total | SP Selesai | Indikator
Fase 0 | Inception & Setup | 31 Aug – 13 Sep
Fase 1 | MVP Scraping & Ingest | 14 Sep – 11 Oct
Fase 2 | MVP Analisa & Summary | 12 Oct – 08 Nov
Fase 3 | MVP Harmonisasi | 09 Nov – 29 Nov
Fase 4 | MVP Tanggapan PoV | 30 Nov – 13 Dec
Fase 5 | Stabilisasi & UAT | 14 Dec – 24 Dec
TOTAL
BEBAN PER PIC
PIC | Total | To Do | In Progress | In Review | Done | Blocked | SP Aktif
Zaky
Rafli
Ikhwan
Fathir
Hamdan
MENUNGGU MITRA
Jumlah | Keterangan
Item bertipe "Blocker Mitra" di Tracker — tagih pada rapat mingguan
LEGENDA STATUS
To Do | Belum dimulai
In Progress | Sedang dikerjakan
In Review / Testing | Menunggu review atau pengujian
Done | Selesai & memenuhi Definition of Done
Blocked | Terhenti menunggu pihak lain — lihat kolom Blocker / Remarks

## Tracker
HERO — PAPAN PROYEK
Satu baris per task. Kolom Milestone dan Tenggat terisi otomatis dari Fase dan Sprint. Kolom lain bebas diubah lewat dropdown.
No | Fase | Milestone | ID | Task | Tipe | Peran | PIC | Sprint | SP | Prioritas | Status | Tenggat | GitHub # | Blocker / Remarks
1 | Fase 0 |  | US-11 | Lingkungan staging & CI siap | Chore | Infra/QA | Hamdan | S0 | 4 | Must | In Progress |  |  | Belum ada bukti CI berjalan; masuk carry-over
2 | Fase 0 |  | AI-T10 | Format laporan rapat mingguan | Chore | PM/BA | Zaky | S0 | 2 | Must | In Progress |  | 23 | Carry-over dari Fase 0
3 | Fase 0 |  | OI-04 | Penandatanganan NDA seluruh anggota | Blocker Mitra | PM/BA | Zaky | S0 |  | Must | Blocked |  | 25 | Memblokir akses OneDrive
4 | Fase 0 |  | F0-3 | Struktur folder knowledge base awal (skeleton) | Chore | Backend | Rafli | S1 | 3 | Must | To Do |  | 38 | Indikator Fase 0 yang terlewat, dibawa ke Fase 1
5 | Fase 0 |  | F0-DOC | Dokumen requirement & arsitektur disetujui stakeholder | Chore | PM/BA | Zaky | S0 |  | Must | In Review / Testing |  |  | 17 dokumen tersusun; persetujuan mitra belum tercatat
6 | Fase 1 |  | US-02 | Login pengguna | User Story | Backend | Rafli | S1 | 3 | Must | To Do |  | 1
7 | Fase 1 |  | US-12 | Kelola daftar situs sumber | User Story | Backend | Rafli | S1 | 5 | Must | To Do |  | 2
8 | Fase 1 |  | US-13 | Mesin scraping & pengunduhan PDF | User Story | Data/ML | Fathir | S1 | 8 | Must | In Progress |  | 3 | Baseline scraper sudah ada. Fathir belum masuk org GitHub
9 | Fase 1 |  | US-13a | Kontrol kedalaman crawling per sumber | User Story | Data/ML | Fathir | S1 | 5 | Must | In Progress |  | 4 | Sedang ke kedalaman > 1; kedalaman 1 harus stabil dulu
10 | Fase 1 |  | US-14 | Ringkasan hasil job scraping | User Story | Backend | Rafli | S1 | 3 | Must | To Do |  | 5
11 | Fase 1 |  | US-15 | Unggah dokumen manual | User Story | Backend | Rafli | S1 | 5 | Must | To Do |  | 6
12 | Fase 1 |  | US-15a | Pilih tipe dokumen: draft kajian / eksisting | User Story | Backend | Rafli | S1 | 3 | Must | To Do |  | 7 | Frontend pendukung untuk elemen pilihan
13 | Fase 1 |  | US-18 | Tolak berkas non-PDF | User Story | Backend | Rafli | S1 | 3 | Must | To Do |  | 8
14 | Fase 1 |  | US-19 | Deteksi duplikat (hash + ukuran berkas) | User Story | Backend | Rafli | S1 | 5 | Must | To Do |  | 9
15 | Fase 1 |  | US-26 | Simpan dokumen + metadata + teks | User Story | Backend | Rafli | S1 | 5 | Must | To Do |  | 10
16 | Fase 1 |  | AI-T3 | Mockup Figma Fase 1 | Chore | Frontend | Ikhwan | S1 | 5 | Must | In Progress |  | 21 | 3 layar sudah: Dashboard, KB, Ingest. S-04 Antrian Kegagalan belum
17 | Fase 1 |  | AI-T7 | Hosting untuk uji coba mitra 8 Okt | Chore | Infra/QA | Hamdan | S1 | 8 | Must | To Do |  | 22 | Menunggu keputusan ADR-11 di rapat mingguan
18 | Fase 1 |  | AI-M1 | Alamat situs sumber ketiga | Blocker Mitra | Mitra | Faris (DPEA) | S1 |  | Must | Blocked |  | 24 | Memblokir indikator ≥ 3 situs
19 | Fase 1 |  | US-20 | Ekstraksi metadata dasar | User Story | Data/ML | Fathir | S2 | 8 | Must | To Do |  | 11
20 | Fase 1 |  | US-20a | OCR halaman 1 & penamaan berkas baku | User Story | Data/ML | Fathir | S2 | 5 | Must | To Do |  | 12
21 | Fase 1 |  | US-21 | Koreksi metadata manual | User Story | Frontend | Ikhwan | S2 | 3 | Must | To Do |  | 13
22 | Fase 1 |  | US-23 | Antrian dokumen gagal & proses ulang | User Story | Backend | Rafli | S2 | 3 | Must | To Do |  | 14
23 | Fase 1 |  | US-16 | Baca dokumen dari folder lokal | User Story | Backend | Rafli | S2 | 5 | Must | To Do |  | 15
24 | Fase 1 |  | US-24 | Klasifikasi kategori peraturan | User Story | Data/ML | Fathir | S2 | 5 | Must | To Do |  | 16
25 | Fase 1 |  | US-25 | Penempatan folder eksisting / baru | User Story | Backend | Rafli | S2 | 5 | Must | To Do |  | 17
26 | Fase 1 |  | US-27 | Pencarian dokumen | User Story | Backend | Rafli | S2 | 5 | Must | To Do |  | 18
27 | Fase 1 |  | US-28 | Detail dokumen (teks mentah) | User Story | Frontend | Ikhwan | S2 | 3 | Must | To Do |  | 19 | Tombol Buka PDF Asli wajib ada
28 | Fase 1 |  | US-32a | Spike: purwarupa parser pasal atas 20 dokumen | Spike | Data/ML | Fathir | S2 | 5 | Must | To Do |  | 20 | Butuh 20 dokumen uji dari PM/BA
29 | Fase 2 |  | US-04 | Toggle mode AI-Assisted | User Story | Backend | Rafli | S3 | 5 | Must | To Do
30 | Fase 2 |  | US-05 | Hasil deterministik & AI tersimpan terpisah | User Story | Backend | Rafli | S3 | 5 | Must | To Do
31 | Fase 2 |  | US-07 | Label Draft / Rekomendasi pada output | User Story | Frontend | Ikhwan | S3 | 2 | Must | To Do
32 | Fase 2 |  | US-32 | Parser struktur bab / pasal / ayat | User Story | Data/ML | Fathir | S3 | 13 | Must | To Do |  |  | Jalur kritis — menopang 3 fitur
33 | Fase 2 |  | US-33 | Identifikasi dasar hukum | User Story | Data/ML | Fathir | S3 | 5 | Must | To Do
34 | Fase 2 |  | US-34 | Identifikasi status keberlakuan | User Story | Data/ML | Fathir | S3 | 5 | Must | To Do
35 | Fase 2 |  | US-29,30,31 | Versioning, kelola dokumen, status dicabut | User Story | Backend | Rafli | S3 | 11 | Should | To Do |  | 37 | Digeser dari Fase 1
36 | Fase 2 |  | US-01 | Manajemen pengguna & peran | User Story | Backend | Rafli | S3 | 5 | Must | To Do |  | 32 | Digeser dari Fase 1
37 | Fase 2 |  | US-06 | Fallback saat layanan AI mati | User Story | Backend | Rafli | S4 | 5 | Must | To Do
38 | Fase 2 |  | US-10 | Riwayat eksekusi (repeatable) | User Story | Backend | Rafli | S4 | 5 | Must | To Do
39 | Fase 2 |  | US-35 | Ringkasan (summary) dokumen | User Story | Data/ML | Fathir | S4 | 8 | Must | To Do
40 | Fase 2 |  | US-36 | Key Takeaways | User Story | Data/ML | Fathir | S4 | 8 | Must | To Do
41 | Fase 2 |  | US-37 | Lompat dari poin ke pasal asli | User Story | Frontend | Ikhwan | S4 | 5 | Must | To Do
42 | Fase 2 |  | US-38 | Identifikasi topik utama | User Story | Data/ML | Fathir | S4 | 3 | Should | To Do
43 | Fase 2 |  | US-39 | Summary < 5 menit per dokumen | User Story | Data/ML | Fathir | S4 | 3 | Must | To Do
44 | Fase 2 |  | US-40 | Ekspor hasil analisa | User Story | Backend | Rafli | S4 | 5 | Should | To Do
45 | Fase 2 |  | US-03 | Beranda / dashboard | User Story | Frontend | Ikhwan | S4 | 3 | Should | To Do |  | 33 | Digeser dari Fase 1
46 | Fase 2 |  | US-08 | Audit log | User Story | Backend | Rafli | S4 | 5 | Must | To Do |  | 34 | Digeser dari Fase 1
47 | Fase 2 |  | US-09 | Status pekerjaan berjalan | User Story | Frontend | Ikhwan | S4 | 3 | Should | To Do |  | 35 | Digeser dari Fase 1
48 | Fase 2 |  | US-17 | Baca folder OneDrive | User Story | Backend | Rafli | S4 | 8 | Must | To Do |  | 30 | Menunggu NDA & folder dari mitra
49 | Fase 2 |  | US-22 | OCR dokumen penuh | User Story | Data/ML | Fathir | S4 | 8 | Should | To Do |  | 31 | Digeser dari Fase 1
50 | Fase 2 |  | US-26a | Penyimpanan blok terstruktur di DB | User Story | Backend | Rafli | S4 | 5 | Must | To Do |  | 36 | Bergantung parser US-32
51 | Fase 2 |  | AI-M2 | Folder OneDrive peraturan internal | Blocker Mitra | Mitra | Faris (DPEA) | S3 |  | Should | Blocked |  | 26 | Menunggu NDA
52 | Fase 3 |  | US-64 | Rumuskan aturan klasifikasi harmonisasi bersama mitra | Spike | PM/BA | Zaky | S3 | 5 | Must | To Do |  |  | Ambang kemiripan belum dijawab mitra
53 | Fase 3 |  | ISU-06 | Ambang kemiripan pasal | Blocker Mitra | Mitra | Faris (DPEA) | S3 |  | Must | Blocked |  | 28 | Memblokir seluruh mesin klasifikasi
54 | Fase 3 |  | US-41 | Jalankan harmonisasi draft | User Story | Data/ML | Fathir | S5 | 5 | Must | To Do
55 | Fase 3 |  | US-42 | Pemilihan kandidat peraturan pembanding | User Story | Data/ML | Fathir | S5 | 8 | Must | To Do
56 | Fase 3 |  | US-43 | Pencocokan rujukan pasal eksplisit | User Story | Data/ML | Fathir | S5 | 8 | Must | To Do
57 | Fase 3 |  | US-44 | Deteksi rujukan ke peraturan dicabut | User Story | Data/ML | Fathir | S5 | 5 | Must | To Do
58 | Fase 3 |  | US-45 | Analisis kesesuaian substansi | User Story | Data/ML | Fathir | S5 | 13 | Must | To Do
59 | Fase 3 |  | US-46 | Klasifikasi: menggantikan / memperjelas / pasal baru / duplikasi / konflik | User Story | Data/ML | Fathir | S6 | 8 | Must | To Do
60 | Fase 3 |  | US-47 | Atribut temuan + kutipan pasal | User Story | Data/ML | Fathir | S6 | 3 | Must | To Do
61 | Fase 3 |  | US-48 | Laporan harmonisasi & rekomendasi awal | User Story | Data/ML | Fathir | S6 | 5 | Must | To Do
62 | Fase 3 |  | US-49 | Tandai temuan valid / tidak relevan | User Story | Frontend | Ikhwan | S6 | 5 | Should | To Do
63 | Fase 3 |  | US-49a | Buka PDF asli dari temuan | User Story | Frontend | Ikhwan | S6 | 2 | Must | To Do |  |  | Syarat validasi sampling DPEA
64 | Fase 3 |  | US-50 | Ekspor laporan harmonisasi | User Story | Backend | Rafli | S6 | 3 | Should | To Do
65 | Fase 4 |  | AI-M3..M6 | Contoh surat tanggapan + dokumen dasar + template | Blocker Mitra | Mitra | Faris (DPEA) | S1 |  | Must | Blocked |  | 27 | Memblokir seluruh Fase 4 — tagih tiap rapat
66 | Fase 4 |  | OI-02 | Penunjukan pilot user Unit Bisnis IT | Blocker Mitra | Mitra | Faris (DPEA) | S5 |  | Must | Blocked |  | 29
67 | Fase 4 |  | US-51 | Profil PoV unit fungsi | User Story | Backend | Rafli | S6 | 8 | Must | To Do
68 | Fase 4 |  | US-52 | Template tanggapan & checklist pasal | User Story | Backend | Rafli | S6 | 5 | Must | To Do
69 | Fase 4 |  | US-57 | Struktur data multi-PoV | User Story | Backend | Rafli | S6 | 3 | Must | To Do
70 | Fase 4 |  | US-53 | Pemeriksaan kelengkapan checklist | User Story | Data/ML | Fathir | S7 | 5 | Must | To Do
71 | Fase 4 |  | US-54 | Narasi draft surat tanggapan | User Story | Data/ML | Fathir | S7 | 13 | Must | To Do |  |  | Deliverable tersulit (5/5)
72 | Fase 4 |  | US-55 | Sorot pasal berdampak + alasan | User Story | Data/ML | Fathir | S7 | 5 | Should | To Do
73 | Fase 4 |  | US-56 | Sunting draft tanggapan | User Story | Frontend | Ikhwan | S7 | 5 | Must | To Do
74 | Fase 4 |  | US-58 | Ekspor sesuai format unit | User Story | Backend | Rafli | S7 | 3 | Must | To Do
75 | Fase 5 |  | US-59 | Fallback test tanpa AI — seluruh fitur | Chore | Infra/QA | Hamdan | S7 | 5 | Must | To Do
76 | Fase 5 |  | US-63 | Evaluasi recall via sampling DPEA | Chore | PM/BA | Zaky | S7 | 3 | Must | To Do
77 | Fase 5 |  | US-60 | UAT — 4 fitur, ≥ 1 pilot user | Chore | Infra/QA | Hamdan | S8 | 8 | Must | To Do
78 | Fase 5 |  | US-61 | Panduan pengguna | Chore | PM/BA | Zaky | S8 | 5 | Must | To Do
79 | Fase 5 |  | US-62 | Dokumentasi teknis | Chore | PM/BA | Zaky | S8 | 5 | Must | To Do
80 | Fase 5 |  | UAT-06 | Verifikasi metrik utama: 2–3 hari → 2–3 jam | Chore | PM/BA | Zaky | S8 | 3 | Must | To Do |  |  | Pengujian yang paling berarti bagi mitra

## Milestone
MILESTONE & INDIKATOR KEBERHASILAN
Indikator per fase sesuai URD mitra. Ubah kolom Status saat ada bukti; isi kolom Bukti dengan tautan atau nomor issue.
Fase | Milestone | Periode | Indikator Keberhasilan | Status | Bukti / Catatan
Fase 0 | Inception & Setup | 31 Aug – 13 Sep 2026 | Dokumen requirement & arsitektur disetujui stakeholder | Sebagian
Fase 0 | Inception & Setup | 31 Aug – 13 Sep 2026 | Infrastruktur dasar (server/storage/repository) siap digunakan | Belum
Fase 0 | Inception & Setup | 31 Aug – 13 Sep 2026 | Struktur folder knowledge base awal (skeleton) tersedia | Belum
Fase 1 | MVP Scraping & Ingest | 14 Sep – 11 Oct 2026 | Berhasil menarik dokumen dari minimal 3 situs sumber yang diinput manual | Belum
Fase 1 | MVP Scraping & Ingest | 14 Sep – 11 Oct 2026 | Fitur unggah manual berfungsi untuk dokumen PDF | Belum
Fase 1 | MVP Scraping & Ingest | 14 Sep – 11 Oct 2026 | Sistem berhasil membaca minimal 1 folder lokal (OneDrive digeser ke Fase 2) | Belum
Fase 1 | MVP Scraping & Ingest | 14 Sep – 11 Oct 2026 | Minimal 20 dokumen peraturan masuk knowledge base (mode Deterministik) | Belum
Fase 1 | MVP Scraping & Ingest | 14 Sep – 11 Oct 2026 | Aplikasi dapat dicoba langsung oleh mitra pada 8 Oktober 2026 | Belum
Fase 2 | MVP Analisa & Summary | 12 Oct – 08 Nov 2026 | Summary & Key Takeaways dihasilkan untuk minimal 10 dokumen uji | Belum
Fase 2 | MVP Analisa & Summary | 12 Oct – 08 Nov 2026 | Waktu proses summary per dokumen di bawah 5 menit pada mode Deterministik | Belum
Fase 2 | MVP Analisa & Summary | 12 Oct – 08 Nov 2026 | Mode AI-Assisted dapat diaktifkan/nonaktifkan dengan narasi lebih natural | Belum
Fase 3 | MVP Harmonisasi | 09 Nov – 29 Nov 2026 | Berhasil membandingkan minimal 5 pasang dokumen (draft vs eksisting) | Belum
Fase 3 | MVP Harmonisasi | 09 Nov – 29 Nov 2026 | Minimal 70% potensi temuan terdeteksi — validasi sampling manual DPEA | Belum
Fase 4 | MVP Tanggapan PoV | 30 Nov – 13 Dec 2026 | Draft tanggapan tersusun untuk minimal 3 draft peraturan uji | Belum
Fase 4 | MVP Tanggapan PoV | 30 Nov – 13 Dec 2026 | Template tanggapan sesuai format standar unit tervalidasi pilot user | Belum
Fase 5 | Stabilisasi & UAT | 14 Dec – 24 Dec 2026 | Keempat fitur utama lulus UAT dengan minimal 1 pilot user per fitur | Belum
Fase 5 | Stabilisasi & UAT | 14 Dec – 24 Dec 2026 | Dokumentasi teknis & panduan pengguna selesai 100% | Belum
Fase 5 | Stabilisasi & UAT | 14 Dec – 24 Dec 2026 | Sistem berjalan penuh pada mode Deterministik tanpa AI (fallback test) | Belum

## Referensi
REFERENSI
Daftar pilihan dropdown. Ubah di sini bila perlu menambah opsi — seluruh dropdown ikut berubah.
Fase | Milestone | Mulai | Selesai | Sprint | Berakhir | Status | Prioritas | Tipe | Peran | PIC | Status Indikator
Fase 0 | Inception & Setup | 2026-08-31 | 2026-09-13 | S0 | 2026-09-13 | To Do | Must | User Story | PM/BA | Zaky | Belum
Fase 1 | MVP Scraping & Ingest | 2026-09-14 | 2026-10-11 | S1 | 2026-09-27 | In Progress | Should | Spike | Backend | Rafli | Sebagian
Fase 2 | MVP Analisa & Summary | 2026-10-12 | 2026-11-08 | S2 | 2026-10-11 | In Review / Testing | Could | Chore | Frontend | Ikhwan | Tercapai
Fase 3 | MVP Harmonisasi | 2026-11-09 | 2026-11-29 | S3 | 2026-10-25 | Done | Won't | Bug | Data/ML | Fathir
Fase 4 | MVP Tanggapan PoV | 2026-11-30 | 2026-12-13 | S4 | 2026-11-08 | Blocked |  | Blocker Mitra | Infra/QA | Hamdan
Fase 5 | Stabilisasi & UAT | 2026-12-14 | 2026-12-24 | S5 | 2026-11-22 |  |  |  | Mitra | Faris (DPEA)
|  |  |  | S6 | 2026-12-06 |  |  |  |  | Andika (DPEA)
|  |  |  | S7 | 2026-12-20
|  |  |  | S8 | 2026-12-24
TIM
Nama | Peran | GitHub | Team Org
Ahmad Zaky Ash Shidqi | PM/BA | cashewwww14 | pm-and-business-analyst
Moh. Rafli Gusti Saputra | Backend | gustiirf | backend
Muhammad Ikhwan | Frontend | Ikhwansantoso | frontend-and-ui-ux
Mirza Syahrizal Fathir | Data/ML | (belum masuk org) | data-and-ml
Ahmad Izzul Hamdan | Infra/QA | Hamdancml | infra-and-qa
Faris Budi | Product Owner (DPEA) | — | —
Andika Wahyu Prihandoko | Mentor (DPEA) | — | —